## Semana 23
CRONOGRAMA SEMANA 23 — App PTAR · 2 al 5 de Junio 2026 · PERMODA LTDA
|  |  |  | Luna |  |  | Santiago | Juntos
ID | Tarea / Actividad | Resp. | Lun 02 Jun | Mar 03 Jun | Mié 04 Jun | Jue 05 Jun
SPLASH — Pantalla de inicio
S1 | Compartir Excel con costos actualizados reales | Luna | █
S2 | Actualizar costos en splash, zoom por unidad y despliegue | Santiago |  |  |  | ✓
S3 | Pasar descripciones cajitas + sensores de medición (tiempo real) | Luna | ▶ | ◀
S4 | Compartir listado de nombres + propuesta de mejores nombres perfiles | Luna | █
S5 | Actualizar listado de nombres en la app | Santiago |  | █
REGISTRO DE CONTADORES
C1 | Validar conexión con BD + confirmar guardado correcto | Santiago | ▶ | ◀
C2 | Tabla resumen al cierre: consumo por fuente (acueducto/RO/PTAP) y por área (lav/tint) | Santiago |  |  | ✓
REACTIVOS GEM
G1 | Agregar $/m³ por reactivo (turno) | Santiago |  |  | ✓
G2 | Agregar $/m³ total al final del turno para el operario | Santiago |  | █ | ✓
REACTIVOS RO
R1 | Definir y crear tabla en BD para Reactivos RO | Luna | ▶ | ◀
R2 | Corrección campo C-12: Entrada RO → cambiar a m³/h | Santiago | ✓
R3 | Implementar campos nuevos RO: caudal entrada/salida, medidores anterior/actual, eficiencia | Santiago |  | ▶ | ◀
R4 | Agregar $/m³ por reactivo RO igual que GEM | Santiago |  |  | █
REACTIVOS PTAP
P1 | Definir y crear tabla en BD para Reactivos PTAP | Luna |  | ▶ | ◀
P2 | Implementar: volumen ingreso/salida, eficiencia UF, caudal entrada/salida, TPM | Santiago |  |  | ▶ | ◀
P3 | Resumen final $/m³ GEM + RO + PTAP antes de observaciones | Santiago |  |  |  | █
REGISTRO DE CALIDAD
Q1 | Revisar y ajustar rangos condicionales de registro | Luna |  | █
Q2 | Explorar registro por foto (carga imagen → datos) | Luna |  |  | █
Q3 | Revisar que genere tablita para compartir (similar imagen WhatsApp) | Luna |  |  | ▶ | ◀
CONDICIONES DE OPERACION
O1 | Definir todos los campos y estructura del formulario (presiones, caudales RO y MBR) | Luna |  |  | ▶ | ◀
O2 | Crear tabla en BD para Condiciones de Operación | Juntos |  |  |  | █
PANEL OPERARIO
PA1 | Corregir botones del panel: cada botón redirige al formulario correcto | Santiago |  |  | ✓
DASHBOARD / INFORMES
D1 | Definir resumen global del dashboard (qué KPIs queremos ver) | Luna |  |  | ▶ | ◀
D2 | Corregir informe de calidad (estructura y coherencia de datos) | Luna |  |  | ▶ | ◀
D3 | ✓ Configurar eje X del dashboard: turno / dia / semana / mes | Santiago |  | ✓
D4 | Añadir tablas resumen de gráficas en consumo químico | Santiago |  |  |  | █
BALANCES (HIDRICO Y QUIMICO)
B1 | Revisar informe PDF balance químico + renombrar 'reactivo' → 'químico' | Luna |  |  |  | █
B2 | Conexión balance químico con tabla BD + gráficas | Santiago |  |  |  | █
B3 | Balance hídrico: inicio de implementación | Santiago |  |  |  | █
Semana 23 ¦ Objetivo: completar Rol Operador + definir Condiciones de Operacion ¦ Meta global: inicio pruebas 9 de Junio
Seguimiento en Teams: 'Revision app super pro' ¦ Dedicacion: ~2 hrs/dia por persona

## Plan Santiago
PLAN DE TRABAJO — SANTIAGO ¦ Semana 23 ¦ App PTAR Permoda
ID | Tarea / Descripción | Archivos a modificar | Panel / Módulo | Día | Notas / Observaciones
🟢 PRIORIDAD 1 — Hacer ahora (sin bloqueos externos)
PA1 | Corregir botones del panel operario • F-03 dice "Calidad de Agua" pero apunta a FormatoIncidencias • FormatoCalidad.tsx existe pero no tiene ruta ni botón | OperarioHome.tsx routes.ts Router.tsx FormatoCalidad.tsx | Panel Operario | Mié 04 ✓ | Agregar FORMATO_CALIDAD a routes.ts y Router.tsx; corregir title del card F-03; agregar card para Incidencias
R2 | Corrección campo C-12: Entrada RO • Cambiar unidad de m³ a m³/h en el label del formulario | src/lib/constants/contadores.ts (o FormatoCaudales.tsx si está hardcoded) | Formulario Contadores | Lun 02 ✓ | Solo cambio de label/unidad del contador C-12. Verificar que no afecta cálculo del delta en backend.
C1 | Validar conexión BD + confirmar guardado de contadores • Probar POST /api/caudales/batch end-to-end • Confirmar que consumo_turno se llena automáticamente (delta sync implementado hoy) | FormatoCaudales.tsx ptar-backend/app/routes/caudales.py BD: contadores_lectura → consumo_turno | Formulario Contadores | Lun 02 | El auto-sync de deltas ya fue implementado en esta sesión. Solo validar con datos reales del turno.
C2 | Tabla resumen al cierre del formulario de contadores • Mostrar consumo por fuente: Acueducto / RO / PTAP • Mostrar consumo por área: Lavandería / Tintorería / Rotativa • Agregar DESPUÉS del submit sin modificar flujo existente | FormatoCaudales.tsx (agregar sección post-submit) | Formulario Contadores | Mar–Mié ✓ | Usar GET /api/caudales/resumen (ya existe). Mostrar solo como resumen informativo, no bloquear el flujo.
G1 | Agregar $/m³ por reactivo en formulario GEM (por turno) • Fórmula: $/m³ = (kg_consumidos × precio_kg) / caudal_tratado_gem • Mostrar en tiempo real mientras se llena el formulario | src/features/operario/FormatoReactivos.tsx | Formulario Reactivos GEM | Lun–Mar ✓ | Cálculo 100% en frontend. El backend ya guarda costo_op_* y pesos_por_m3 en operacion_gem_turno.
G2 | Agregar $/m³ total al final del turno GEM • Suma de todos los $/m³ individuales del turno • Mostrar como banner/resumen al final del formulario antes de enviar | src/features/operario/FormatoReactivos.tsx | Formulario Reactivos GEM | Mar ✓ | Complemento de G1. Mismo archivo, sección de resumen al pie del formulario. | Revisar que este para Osmosis y Ptap
D3 | ✓ COMPLETADO — Selector de granularidad temporal en todos los dashboards • Agregar selector global al INICIO de cada dashboard: Turno / Día / Semana / Mes • TODAS las gráficas existentes toman este filtro como principal • NO modificar las gráficas ni su lógica interna | CalidadDashboardPage.tsx BalanceHidricoDashboard.tsx CostosDashboard.tsx (+ hooks useCalidadData, useBalanceData, useCostosData) | Dashboards (todos) | Mar 03 ✓ | Selector de 4 opciones al tope del dashboard. Al cambiar, recalcula fecha_inicio/fecha_fin que se pasa a todos los hooks. No tocar gráficas.
B3 | Balance hídrico: inicio de implementación • El componente existe pero puede estar vacío / con mock data • La vista v_balance_hidrico YA tiene datos ahora (delta sync implementado hoy) | BalanceHidricoDashboard.tsx useBalanceData.ts → usa GET /api/caudales/ (ya existe) | Dashboard Balance Hídrico | Jue 05 | Columnas clave disponibles: envio_th, entrada_ro1, permeado_ro1, eficiencia_ro_pct, consumo_gem_m3, lavanderia_m3, tintoreria_m3
🟡 PRIORIDAD 2 — Datos disponibles, menor urgencia o complejidad media
S2 | Actualizar costos en splash por fase/equipo • Agregar costo $/m³ en modal de cada equipo • Datos disponibles en cajitas.xlsx (CONS POR FASE) | SplashScreen.tsx EquipmentModal.tsx equipment.ts (agregar campo costo) | Splash / Diagrama | Jue 05 ✓ | COMPLETADO. Dos fases: 1. Costos reales COP/m³ desde cajitas.xlsx (CONS POR LINEA + CONS POR FASE): PRELIM .138 · PRIM .757 · SEC .204 · TERC .807 2. Desglose collapsible en modal equipo (doble-clic): • COSTOS DEL EQUIPO: energía exacta kW, lavTK, químicos (19 equipos) • COSTOS COMPARTIDOS: nómina 85, membranas, residuos por fase Commits: 8890a30 (costos) + 1febb97 (desglose)
R3 | Implementar campos nuevos en formulario RO • Caudal entrada/salida, medidores anterior/actual, eficiencia • DEPENDE de que Luna (R1) defina y cree la tabla operacion_ro_turno | FormatoReactivosRO.tsx ptar-backend/app/routes/reactivos.py (tabla operacion_ro_turno — Luna debe crearla primero) | Formulario Reactivos RO | Mar–Mié | Esperar confirmación de Luna sobre estructura de tabla BD (R1). Una vez confirmada, ~2h de trabajo. | Luna no lo ha realizado
R4 | Agregar $/m³ por reactivo RO (igual que GEM) • Mismo patrón de G1 pero para sistema RO | FormatoReactivosRO.tsx | Formulario Reactivos RO | Mié | Depende de R3. Una vez R3 esté implementado, este cambio es 30min adicionales.
B2 | Conexión balance químico con tabla BD + gráficas • Conectar el dashboard de costos con datos reales de BD | CostosDashboard.tsx hooks/useCostosData.ts → GET /api/reactivos/ y /api/reactivos/proyeccion | Dashboard Costos | Jue 05 | Endpoints ya existen: v_consumo_quimico_diario, v_quimico_real_vs_proyectado. Verificar si useCostosData.ts ya los consume o usa mock data.
🔴 BLOQUEADOS — Esperando a Luna o decisión de diseño pendiente
S5 | Actualizar listado de nombres de operarios • Cambiar OPERARIOS_LISTA en AuthContext.tsx • Posiblemente actualizar ptar_users en BD | src/state/AuthContext.tsx (constante OPERARIOS_LISTA) ptar_permoda.ptar_users (BD) | Login / Auth | Mar | BLOQUEADO: Esperar que Luna entregue S4 (listado oficial de nombres).
P2 | Implementar formulario PTAP • Volumen ingreso/salida, eficiencia UF, caudal entrada/salida • Posible nuevo archivo FormatoReactivosPTAP.tsx | FormatoCondicionesOp.tsx o nuevo archivo ptar-backend/app/routes/reactivos.py (tabla operacion_ptap_turno — Luna debe crearla) | Formulario Reactivos PTAP | Mié–Jue | BLOQUEADO: Esperar que Luna entregue P1 (estructura y tabla en BD). Aclarar: ¿va en Condiciones de Operación o formulario separado? ¿Qué es TPM?
P3 | Resumen final $/m³ GEM + RO + PTAP antes de observaciones • Banner al final del formulario con total consolidado | FormatoReactivos.tsx (sección final) o nuevo componente ResumenCostoTurno | Formularios Reactivos | Jue 05 | BLOQUEADO: Requiere G1+G2 (GEM) + R3+R4 (RO) + P2 (PTAP) implementados primero.
⏸ PENDIENTES — Revisar después o definir con Luna
D4 | Tablas resumen bajo gráficas de costos | CostosDashboard.tsx | Dashboard Costos | Post S23 | Revisar después de D3. Mostrar datos numéricos de las gráficas en formato tabla debajo de cada chart.
O1+O2 | Condiciones de Operación (RO y MBR) • Definir estructura completa con Luna | FormatoCondicionesOp.tsx BD: nueva tabla a crear (Juntos) | Formulario Condiciones Op. | Post S23 | Esperando que Luna defina todos los campos (O1). Luego crear juntos la tabla en BD (O2).
Q1–Q3 | Ajustes formulario calidad (rangos condicionales, fotos, tabla compartible) | FormatoCalidad.tsx calidad.py (backend) | Formulario Calidad | Post S23 | Tareas de Luna. Q1: rangos condicionales; Q2: registro por foto; Q3: tabla para compartir.
D2 | Corregir informe de calidad (estructura HTML) | ptar-backend/app/routes/reportes.py | Informes / PDF | Post S23 | Tarea de Luna. Revisar estructura del informe HTML generado.
📋 NOTA TÉCNICA — Detalle bug PA1 (botones panel operario)
| SITUACIÓN ACTUAL: • F-01 "Registro Contadores" → FORMATO_CAUDALES ✓ • F-02 "Consumo Químico" → FORMATO_REACTIVOS ✓ • F-03 "Calidad de Agua" → FORMATO_INCIDENCIAS ✗ (título no coincide con destino) • F-05 "Condiciones Op." → FORMATO_CONDICIONES_OP (dice "Próximamente") • FormatoCalidad.tsx EXISTE pero no tiene ruta ni botón | CORRECCIÓN NECESARIA: 1. Agregar FORMATO_CALIDAD en routes.ts 2. Agregar ruta en Router.tsx → FormatoCalidad 3. Cambiar F-03: apuntar a FORMATO_CALIDAD (título "Calidad de Agua" es correcto) 4. Agregar F-04 nuevo: "Registro de Incidencias" → FORMATO_INCIDENCIAS Resultado: 4 botones funcionales + 1 "próximamente" |  |  | FormatoCalidad.tsx existe en src/features/operario/ — solo falta conectarlo. FormatoIncidencias.tsx también existe y tiene ruta pero no tiene botón propio.
📅 COMPLETADOS ESTA SEMANA (Semana 23)
D3 | Selector granularidad temporal (Turno/Día/Semana/Mes) | useGranularidad.ts, GranularidadSelector.tsx, agruparTemporal.ts 3 dashboards + 5 componentes calidad | Dashboards (todos) | Mar 03 ✓ | Implementado: hook compartido + componente visual + utilidad agregación
FIX | Toggle "Días sin datos" — corregir 4 gráficas | RemocionCostoChart.tsx, ParamVsDosisSection.tsx useCargaRemovida.ts, useKgQuimico.ts | Dashboard Calidad | Mar 03 ✓ | Bug: union de fuentes incluía días vacíos cuando toggle=OFF. Fix: filtrar por fechas con datos reales
FIX | Corrección mapeo de turnos (turno 1=Noche, 2=Mañana, 3=Tarde) | reactivos.py, calidad.py, caudales.py, ptarClient.ts RegistrosPanel.tsx, time.ts | Backend + Frontend | Lun 02 ✓ | Convención correcta según instructivo BD. Dump importado con datos completos.
FIX | Panel Encargado — Registros auto-refresh + trigger correcto | RegistrosPanel.tsx, TablaReactivos/Calidad/Caudales.tsx | Panel Encargado | Lun 02 ✓ | Auto-refresh cada 30s. Trigger contador (no toggle). FormatoReactivos: turno re-detecta cada minuto.
🎯 SIGUIENTE — Prioridad 1 restante
PA1 | Corregir botones panel operario (F-03 → FormatoCalidad; agregar F-04 Incidencias) | OperarioHome.tsx, routes.ts, Router.tsx | Panel Operario | Mié 04 ✓ | Sin bloqueos. 1-2h trabajo. Ver nota técnica en Plan Santiago.
C2 | Tabla resumen al cierre del formulario de contadores | FormatoCaudales.tsx (sección post-submit) | Formulario Contadores | Mié 04 ✓ | Usar GET /api/caudales/resumen ya existente. Solo UI post-submit.
G1 | Agregar $/m³ por reactivo en formulario GEM (tiempo real) | FormatoReactivos.tsx | Formulario Reactivos GEM | Mié-Jue ✓ | Fórmula frontend: (kg×precio)/caudal. El backend ya guarda pesos_por_m3.
G2 | Agregar $/m³ total al final del turno GEM (banner/resumen) | FormatoReactivos.tsx | Formulario Reactivos GEM | Mié 04 ✓ | Complemento de G1. Suma de todos los $/m³ individuales.
✅ SEMANA 23 COMPLETADO — Resumen final (Mié 04 Jun)
PA1 | Botones panel operario: F-03→Calidad, F-04 Incidencias, Navbar 5 links |  |  | Mié 04 ✓
C2 | Resumen contadores al cierre: consumo por fuente (Acueducto/RO/PTAP) y área |  |  | Mié 04 ✓
G1 | $/m³ por reactivo GEM en tiempo real (campo pesosM3 en computeProduct) |  |  | Mié 04 ✓
G2 | Banner $/m³ total del turno GEM antes de enviar |  |  | Mié 04 ✓
D3 | Selector granularidad Turno/Día/Semana/Mes en todos los dashboards |  |  | Mar 03 ✓
FIX | Toggle días sin datos corregido en 4 gráficas Calidad |  |  | Mar 03 ✓
FIX | Corrección mapeo turnos BD (1=Noche, 2=Mañana, 3=Tarde) |  |  | Lun 02 ✓
FIX | Panel Encargado auto-refresh cada 30s + turno dinámico |  |  | Lun 02 ✓
S2 | Costos reales COP/m³ (cajitas.xlsx) + desglose collapsible por equipo y fase en modal — CONS POR LINEA: energía kW, lavTK, químicos · CONS POR FASE: nómina, membranas, residuos |  |  | Jue 05 ✓
🔜 PRÓXIMO — Prioridad 2
R3 | Implementar campos nuevos formulario RO (depende R1 de Luna) |  |  | Post S23
R4 | Agregar $/m³ por reactivo RO (depende R3) |  |  | Post S23
B2 | Conexión balance químico BD + gráficas CostosDashboard |  |  | Post S23
D4 | Tablas resumen bajo gráficas de costos |  |  | Post S23