## Cronograma
CRONOGRAMA — App PTAR · Mayo – Junio 2026 · PERMODA LTDA
[6 empty] | Santiago |  |  | Luna |  |  | Juntos |  |  | Gestión |  |  | Hito |  |  | Pruebas
ID | Tarea | Resp. | Inicio | Fin | Mayo 2026 | [5 empty] | Junio 2026
[5 empty] | 22 Vi | 25 Lu | 26 Ma | 27 Mi | 28 Ju | 29 Vi | 1 Lu | 2 Ma | 3 Mi | 4 Ju | 5 Vi | 8 Lu | 9 Ma | 10 Mi | 11 Ju | 12 Vi | 15 Lu | 16 Ma | 17 Mi | 18 Ju | 19 Vi | 22 Lu | 23 Ma | 24 Mi | 25 Ju | 26 Vi | 29 Lu | 30 Ma
🔹 FASE A — Validación de Registros (Rol Operador)
A1 | Validar conexión BD → guardado correcto de datos | Santiago | 22/05/2026 | 28/05/2026 | bar: Mayo 2026 22 Vi to Mayo 2026 28 Ju
A1 | Finalizar registro Condiciones de Operación — (presiones, caudales RO y MBR) | Luna | 22/05/2026 | 28/05/2026 | bar: Mayo 2026 22 Vi to Mayo 2026 28 Ju
A2 | Codificar registro Condiciones de Operación — (presiones, caudales RO y MBR) | 👥 Juntos | 27/05/2026 | 02/06/2026 | bar: Mayo 2026 27 Mi to Junio 2026 3 Mi
A3 | ✅ ROL OPERADOR COMPLETO | — | 02/06/2026 | 02/06/2026 | bar: Mayo 2026 28 Ju; Junio 2026 2 Ma
🔹 FASE B — Visual e Informes
B1 | Estructura final de informes a generar | Luna | 22/05/2026 | 30/05/2026 | bar: Mayo 2026 22 Vi to Junio 2026 1 Lu
B2 | Verificar que la BD genere bien info — (visual + informes) | 👥 Juntos | 27/05/2026 | 03/06/2026 | bar: Mayo 2026 27 Mi to Junio 2026 3 Mi
B3 | Migrar gráficos Excel → Perfil Visualizador — (balance hídrico, calidad, químicos, operación) | 👥 Juntos | 03/06/2026 | 07/06/2026 | bar: Mayo 2026 28 Ju; Junio 2026 3 Mi to Junio 2026 5 Vi
🔹 FASE C — Cierre y Despliegue
C1 | 🚀 INICIO PERÍODO DE PRUEBAS | — | 09/06/2026 | 09/06/2026 | bar: Mayo 2026 28 Ju; Junio 2026 9 Ma
C2 | Período de pruebas — validación de resultados | 👥 Juntos | 09/06/2026 | 30/06/2026 | bar: Mayo 2026 28 Ju; Junio 2026 9 Ma to Junio 2026 30 Ma
C3 | ⚙️ Solicitar espacio en servidores de Mauricio — (Ingeniería) para despliegue de la app | Gestión | 25/05/2026 | 30/06/2026 | bar: Mayo 2026 25 Lu to Junio 2026 30 Ma
📌 Dedicación estimada: ~2 horas diarias por persona (días hábiles) · Reuniones de seguimiento en Teams: "Revisión app super pro"
⚠️ Despliegue con Mauricio (Ingeniería): gestión en paralelo desde el inicio — tiempo de respuesta externo; puede extenderse más allá del 30 de junio.