## Semana 23
CRONOGRAMA SEMANA 23 — App PTAR · 2 al 5 de Junio 2026 · PERMODA LTDA
|  |  |  | Luna |  |  | Santiago | Juntos
ID | Tarea / Actividad | Resp. | Lun 02 Jun | Mar 03 Jun | Mié 04 Jun | Jue 05 Jun
SPLASH — Pantalla de inicio
S1 | Compartir Excel con costos actualizados reales | Luna | █
S2 | Actualizar costos en splash, zoom por unidad y despliegue | Santiago | ▶ | ◀
S3 | Pasar descripciones cajitas + sensores de medición (tiempo real) | Luna | ▶ | ◀
S4 | Compartir listado de nombres + propuesta de mejores nombres perfiles | Luna | █
S5 | Actualizar listado de nombres en la app | Santiago |  | █
REGISTRO DE CONTADORES
C1 | Validar conexión con BD + confirmar guardado correcto | Santiago | ▶ | ◀
C2 | Tabla resumen al cierre: consumo por fuente (acueducto/RO/PTAP) y por área (lav/tint) | Santiago |  | ▶ | ◀
REACTIVOS GEM
G1 | Agregar $/m³ por reactivo (turno) | Santiago | ▶ | ◀
G2 | Agregar $/m³ total al final del turno para el operario | Santiago |  | █
REACTIVOS RO
R1 | Definir y crear tabla en BD para Reactivos RO | Luna | ▶ | ◀
R2 | Corrección campo C-12: Entrada RO → cambiar a m³/h | Santiago | █
R3 | Implementar campos nuevos RO: caudal entrada/salida, medidores anterior/actual, eficiencia | Santiago |  | ▶ | ◀
R4 | Agregar $/m³ por reactivo RO igual que GEM | Santiago |  |  | █
REACTIVOS PTAP
P1 | Definir y crear tabla en BD para Reactivos PTAP | Luna |  | ▶ | ◀
P2 | Implementar: volumen ingreso/salida, eficiencia UF, caudal entrada/salida, TPM | Santiago |  |  | ▶ | ◀
P3 | Resumen final $/m³ GEM + RO + PTAP antes de observaciones | Santiago |  |  |  | █
REGISTRO DE CALIDAD
Q1 | Revisar y ajustar rangos condicionales de registro | Luna |  | █
Q2 | Explorar registro por foto (carga imagen → datos) | Luna |  |  | █
Q3 | Revisar que genere tablita para compartir (similar imagen WhatsApp) | Luna |  |  | ▶ | ◀
CONDICIONES DE OPERACION
O1 | Definir todos los campos y estructura del formulario (presiones, caudales RO y MBR) | Luna |  |  | ▶ | ◀
O2 | Crear tabla en BD para Condiciones de Operación | Juntos |  |  |  | █
PANEL OPERARIO
PA1 | Corregir botones del panel: cada botón redirige al formulario correcto | Santiago |  |  | █
DASHBOARD / INFORMES
D1 | Definir resumen global del dashboard (qué KPIs queremos ver) | Luna |  |  | ▶ | ◀
D2 | Corregir informe de calidad (estructura y coherencia de datos) | Luna |  |  | ▶ | ◀
D3 | Configurar eje X del dashboard: turno / dia / semana / mes | Santiago |  |  |  | █
D4 | Añadir tablas resumen de gráficas en consumo químico | Santiago |  |  |  | █
BALANCES (HIDRICO Y QUIMICO)
B1 | Revisar informe PDF balance químico + renombrar 'reactivo' → 'químico' | Luna |  |  |  | █
B2 | Conexión balance químico con tabla BD + gráficas | Santiago |  |  |  | █
B3 | Balance hídrico: inicio de implementación | Santiago |  |  |  | █
Semana 23 ¦ Objetivo: completar Rol Operador + definir Condiciones de Operacion ¦ Meta global: inicio pruebas 9 de Junio
Seguimiento en Teams: 'Revision app super pro' ¦ Dedicacion: ~2 hrs/dia por persona